## Gantt
Student Hub — ISISS Valle Seriana
Project Start: 19 October 2026 |  |  |  |  | Month | Oct |  | Nov |  |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  |  | Apr |  |  |  | May |  |  |  |  | Jun
Gantt v1.1.0 |  |  |  |  | Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
[5 empty] | Days | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 2027-06-07 | 2027-06-14 | Weeks # | Hours # | Cost €
TASK | ASSIGNED | % | START | END
Intro — Pianificazione
Compilare documentazione GitHub (README, roadmap) | Ale M. | 100% | 2026-10-19 | 2026-10-25 | [36 empty] | 1 | 3 | 45
Scelta stack tecnologico e hosting | Team | 0% | 2026-10-26 | 2026-11-08 | [36 empty] | 2 | 6 | 90
Database theory design (modello ER, schema) | Mattia S. | 40% | 2026-10-19 | 2026-11-15 | [36 empty] | 4 | 12 | 180
Security design allineato a GDPR (dati minori, minimizzazione) | Ibra C. | 10% | 2026-10-26 | 2026-11-22 | [36 empty] | 4 | 12 | 180
Phase 1 — Foundation
Setup repository (CI, CONTRIBUTING, issue template) | Ale M. | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-22 | [36 empty] | 2 | 6 | 90
Architettura iniziale | Team | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-29 | [36 empty] | 3 | 9 | 135
Database e migrazioni | Mattia S. | 0% | 2026-11-16 | 2026-12-06 | [36 empty] | 3 | 9 | 135
Autenticazione sicura | Ibra C. | 0% | 2026-11-23 | 2026-12-13 | [36 empty] | 3 | 9 | 135
Gestione utenti e ruoli/permessi (RBAC) | Mattia S. | 0% | 2026-12-07 | 2026-12-20 | [36 empty] | 2 | 6 | 90
Phase 2 — Core Features
Materiali didattici (upload, filtri per materia/classe) | Ale M. | 0% | 2026-12-14 | 2027-01-17 | [36 empty] | 5 | 15 | 225
Ricerca strutturata | Mattia S. | 0% | 2027-01-11 | 2027-01-31 | [36 empty] | 3 | 9 | 135
Marketplace libri | Mattia S. | 0% | 2027-01-18 | 2027-02-14 | [36 empty] | 4 | 12 | 180
Eventi | Ale M. | 0% | 2027-01-25 | 2027-02-21 | [36 empty] | 4 | 12 | 180
Idee e proposte | Ibra C. | 0% | 2027-02-15 | 2027-03-07 | [36 empty] | 3 | 9 | 135
Sondaggi | Ibra C. | 0% | 2027-02-22 | 2027-03-14 | [36 empty] | 3 | 9 | 135
Phase 3 — Community
Commenti e votazioni | Ale M. | 0% | 2027-03-08 | 2027-03-28 | [36 empty] | 3 | 9 | 135
Segnalazioni e moderazione | Ibra C. | 0% | 2027-03-15 | 2027-04-11 | [36 empty] | 4 | 12 | 180
Notifiche | Mattia S. | 0% | 2027-03-29 | 2027-04-18 | [36 empty] | 3 | 9 | 135
Vista calendario eventi | Ale M. | 0% | 2027-03-29 | 2027-04-18 | [36 empty] | 3 | 9 | 135
Phase 4 — Hardening
Security review | Ibra C. | 0% | 2027-04-12 | 2027-05-02 | [36 empty] | 3 | 9 | 135
Test automatici e performance testing | Mattia S. | 0% | 2027-04-12 | 2027-05-09 | [36 empty] | 4 | 12 | 180
Accessibilità | Ale M. | 0% | 2027-04-19 | 2027-05-09 | [36 empty] | 3 | 9 | 135
Privacy review (GDPR, utenti minorenni) | Ibra C. | 0% | 2027-04-19 | 2027-05-09 | [36 empty] | 3 | 9 | 135
Documentazione finale | Ale M. | 0% | 2027-04-26 | 2027-05-16 | [36 empty] | 3 | 9 | 135
Phase 5 — Public Release
Beta testing con studenti | Team | 0% | 2027-05-10 | 2027-05-30 | [36 empty] | 3 | 9 | 135
Raccolta feedback degli studenti | Team | 0% | 2027-05-17 | 2027-06-06 | [36 empty] | 3 | 9 | 135
Correzione dei problemi | Team | 0% | 2027-05-24 | 2027-06-06 | [36 empty] | 2 | 6 | 90
Prima release stabile e scelta licenza | Team | 0% | 2027-05-31 | 2027-06-13 | [36 empty] | 2 | 6 | 90
Componenti: | Ale M. | [39 empty] | 85 | 255 | 3825
Mattia S.
Ibra C.
Hours x Week: | 3 | h
Costo Risorse Interne: | 15 | €/h
Costo Risorse Esterne: | 25 | €/h